## doc1
Załącznik nr 1 do informacji z kształtowania się WPF za I półrocze 2016r.
Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2016r.
|  |  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe |  | Limit 2016 |  |  | Realizacja w pierwszym półroczu 2016 roku | % realizacji do całości zadania
|  |  |  | od | do
| Przedsięwzięcia ogółem |  |  |  |  | 10148000 |  | 1750000 |  |  | 4000 | 0%
| - wydatki bieżące |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0%
| - wydatki majątkowe |  |  |  |  | 10148000 |  | 1750000 |  |  | 4000 | 0%
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) |  |  |  |  | 10148000 |  | 189000 |  |  | 4000 | 0%
| - wydatki bieżące |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0%
| - wydatki majątkowe |  |  |  |  | 10148000 |  | 189000 |  |  | 4000 | 0%
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |  |  |  |  | 4953000 |  | 70000 |  |  | 0 | 0%
| - wydatki majątkowe |  |  |  |  | 4953000 |  | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0,00%
|  | Budowa kanalizacji w Maradkach | Urząd Gminy Sorkwity | 2025 | 2029 |  | 2000000 | 0 |  |  | 0 | 0%
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Pustnikach | Urząd Gminy Sorkwity | 2016 | 2024 |  | 1750000 | 30000 |  |  | 0 | 0%
|  | Budowa pomostu w msc. Borowe | Urząd Gminy Sorkwity | 2017 | 2018 |  | 43000 | 0 |  |  | 0 | 0%
|  | Budowa pomostu w msc. Jełmuń | Urząd Gminy Sorkwity | 2017 | 2018 |  | 60000 | 0 |  |  | 0 | 0%
|  | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Sorkwity wraz z opracowaniem audytów | Urząd Gminy Sorkwity | 2016 | 2019 | 7000 | 700000 | 40000 |  |  | 0 | 0%
|  | Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwitach | Urząd Gminy Sorkwity | 2022 | 2023 | 400000 |  | 0 |  |  | 0 | 0,00%
| - wydatki bieżące |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0,00%
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00
| - wydatki bieżące |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0%
| - wydatki majątkowe |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0%
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) |  |  |  |  | 5195000 |  | 119000 |  |  | 0
| - wydatki bieżące |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0%
| - wydatki majątkowe |  |  |  |  | 5195000 |  | 119000 |  |  | 0 | 0%
|  | Budowa boiska w Sorkwitach | Urząd Gminy Sorkwity | 2016 | 2022 |  | 500000 | 25000 |  |  | 0 | 0%
|  | Budowa drogi w Warpunach | Urząd Gminy Sorkwity | 2024 | 2024 |  | 200000 | 0 |  |  | 0 | 0%
|  | Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza w Sorkwitach | Urząd Gminy Sorkwity | 2016 | 2018 |  | 200000 | 10000 |  |  | 0 | 0%
|  | Budowa Sali gimnastycznej w Zyndakach | Urząd Gminy Sorkwity | 2013 | 2030 | 1000 | 2925000 | 25000 |  |  | 0 | 0%
|  | Budowa świetlicy w Rybnie | Urząd Gminy Sorkwity | 2023 | 2025 | 30000 | 1000000 | 0 |  |  | 0 | 0%
|  | Budowa wodociągu Stama – Młynik | Urząd Gminy Sorkwity | 2021 | 2022 | 100000 | 100000 | 0 |  |  | 0 | 0%
|  | Budowa wodociągu warpuny- Burszewo | Urząd Gminy Sorkwity | 2016 | 2018 |  | 70000 | 40000 |  |  | 0 | 0%
|  | Modernizacja drogi w Burszewie w kier.Widryny | Urząd Gminy Sorkwity | 2021 | 2022 | 1000 | 150000 | 16000 |  |  | 0 | 0%
|  | Ujęcie wody w Borowskim Lesie | Urząd Gminy Sorkwity | 2016 | 2018 | 50000 | 50000 | 3000 |  |  | 0 | 0%
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0%
| - wydatki bieżące |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0%
| - wydatki majątkowe |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 | 0%
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 | 0,00%
| - wydatki bieżące |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 | 0,00%
Wójt Gminy Sorkwity | [5 empty] | 407000 | 4553000
Józef Maciejewski