## Arkusz1
REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016
Załączniki Nr 3
Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania |  | PLAN NA 2016 r. |  |  | WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTEPUJĄCYCH ŚRODKÓW | [5 empty] | % 8:5 | % 8:6 | % 12:5 | UWAGI
[5 empty] | Ogółem: | Środki własne i kredyty | Inne | Własne Gminy |  | Kredytów i pożyczek | Środki z GFOŚ | Środków poch. ze środków UE | Razem wykonanie:
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 600 | 60016 | Budowa przyłącza wodociągowego Warpuny-Burszewo |  | 40000 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi w Burszewie (kier.Widryny) |  | 16000 | 16000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 600 | 60016 | Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza w Sorkwitach |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Jeziornej w Warpunach |  | 315003 | 146276 | 168727 | 13038 |  | 0 | 0 | 0 | 13038 | 4.139 | 8.9133 | 4.139
| 600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 341003 | 172276 | 168727 | 13038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13038 | 3.8234 | 7.5681 | 3.8234
5 | 700 | 70005 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Sorkwity wraz z opracowaniem audytów energetycznych | 70005 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 700 | 70005 | Montaż liczników ciepła w kotłowni w Sorkwitach | 70005 | 15000 | 15000 | 0 | 6163.98 |  | 0 | 0 | 0 | 6163.98 | 41.0932 | 41.0932 | 41.0932
7 | 700 | 70005 | Zakup pieca CO do Ośrodka Zdrowia w Sorkwitach | 70005 | 7000 | 7000 | 0 | 6998.23 |  | 0 | 0 | 0 | 6998.23 | 99.9747 | 99.9747 | 99.9747
8 | 700 | 70095 | Dokumentacja na wykonanie pomostu w Rybnie | 70095 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 700 | 6050 | wykonanie placu utwardzonego z polbruku przy wiacie na boisku w Choszczewie | 70095 | 6000 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 72000 | 72000 | 0 | 13162.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13162.21 | 18.2808 | 18.2808 | 18.2808
10 | 750 | 75023 | Zakup samochodu do Urzędu Gminy w Sorkwitach |  | 34000 | 34000 | 0 | 34000 |  | 0 | 0 | 0 | 34000 | 100 | 100 | 100
| 750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  | 34000 | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 100 | 100 | 100
11 | 754 | 75412 | Zakup używanego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rybno |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole szkół Zyndaki2 |  | 25000 | 25000 | 0 | 615 |  | 0 | 0 | 0 | 615 | 2.46 | 2.46 | 2.46
| 801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 25000 | 25000 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 2.46 | 2.46 | 2.46
13 | 900 | 90001 900196050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 900 | 90002 | Zakup pojemników do segregacji odpadów |  | 22000 | 22000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 900 | 90015 | Budowa przyłącza elektrycznego w Jędrychowie | 1750000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 900 | 90019 | Budowa przyłącza wodociągowego w Kozłowie (do P. Orzoł) | 237700 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 900 | 90019 | Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w Kozłowie (boisko) | 260000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 900 | 90019 | Budowa wodociągu Surmówka – Szelągówka | 70000 | 24600 | 24600 | 0 | 24600 |  | 0 | 0 | 0 | 24600 | 100 | 100 | 100
19 | 900 | 90019 | Ujęcie wody w Borowskim Lesie |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 900 | 90001 90019 | Budowa studni głębinowej przy Hydroforni Szymanowo |  | 116000 | 116000 | 0 | 114000 |  | 0 | 0 | 0 | 114000 | 98.2759 | 98.2759 | 98.2759
| 900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 239600 | 239600 | 0 | 138600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138600 | 57.8464 | 57.8464 | 57.8464
21 | 926 | 92605 | Budowa boiska w Sorkwitach |  | 25000 | 25000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 896603 | 727876 | 168727 | 199415.21 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 199415.21 | 179.9507 | 27.3969 | 22.2412
Wójt Gminy Sorkwity
Józef Maciejewski