## Arkusz1
REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2017r.
Załączniki Nr 3 do sprawozdania za 2017r.
Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania |  | PLAN NA 2017 r. |  |  | WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTEPUJĄCYCH ŚRODKÓW | [5 empty] | % 8:5 | % 8:6 | % 12:5 | UWAGI
[5 empty] | Ogółem: | Środki własne i kredyty | Inne | Własne Gminy |  | Kredytów i pożyczek | Inne środki | Środków poch. ze środków UE | Razem wykonanie:
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 010 | 01010 | Dokumentacja -Wodociąg Borowski Las |  | 12000 | 12000 | 0 | 11439 |  | 0 | 0 | 0 | 11439 | 95.325 | 95.325 | 95.325
| 600 |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  | 12000 | 12000 | 0 | 11439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11439 | 95.325 | 95.325 | 95.325
2 | 600 | 60016 | Remont i modernizacja drogi gminnej w Burszewie |  | 177732.4 | 107732.4 | 70000 | 107732.4 |  | 0 | 70000 | 0 | 177732.4 | 60.6149 | 100 | 100
3 | 600 | 60016 | Budowa drogi w Warpunach (ul.Młynowa) |  | 1000 | 1000 |  | 0 |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
4 | 600 | 60016 | Zagospodarowanie części nabrzeża j. Lampackiego , ul. Zamkowa w Sorkwitach |  | 372000 | 144358 | 227642 | 22000 |  | 0 | 0 | 0 | 22000 | 5.914 | 15.2399 | 5.914
5 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Jeziornej w Warpunach |  | 277130 | 130864 | 146266 | 100792.09 |  | 0 | 0 | 176337.64 | 277129.73 | 36.37 | 77.0205 | 99.9999
6 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi osiedlowej w Sorkwitach |  | 28000 | 28000 |  | 27999.34 |  | 12: 27999.34
| 600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 855862.4 | 411954.4 | 443908 | 258523.83 | 0 | 0 | 70000 | 176337.64 | 504861.47 | 30.2062 | 62.7554 | 58.9886
6 | 700 | 70005 | Wykup nakładów -Budynek zlewni mleka w msc. Borowe | 70005 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 100 | 100 | 100
6 | 700 | 70005 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Sorkwity wraz z opracowaniem audytów energetycznych | 70005 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 | 70005 | Wartość aktu notarialnego -przejęcie nieodpłatne gruntów od ANR w Olsztynie |  | 1886 | 1886 | 0 | 1886 |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 1886
| 700 | 70095 | Budowa pomostu w msc. Borowe |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
| 700 | 70095 | Budowa pomostu w msc. Jełmuń |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
| 700 | 70095 | Dokumentacja na wykonanie pomostu w Rybnie |  | 8000 | 8000 | 0 | 8000 |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 8000
7 | 700 | 70005 | Dokumentacja na wykonanie pomostu w Rozogach | 70005 | 5800 | 5800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 700 | 70095 | Wykonanie placu utwardzonego z polbruku przy wiacie na boisku w Kozłowie | 70095 | 8000 | 8000 | 0 | 7845.5 |  | 0 | 0 | 0 | 7845.5 | 98.0687 | 98.0687 | 98.0687
10 | 700 | 70095 | Wykonanie placu utwardzonego z polbruku przy wiacie na boisku w Szymanowie |  | 8000 | 8000 | 0 | 7355.67 |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 7355.67
11 | 700 | 70095 | Wykonanie placu utwardzonego z polbruku przy wiacie na boisku w Jędrychowie |  | 4000 | 4000 | 0 | 4309.62 |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 4309.62
12 | 700 | 70095 | Dokumentacja na wykonanie pomostu w Kozłowie |  | 4700 | 4700 | 0 | 0 |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
| 700 | 70095 | Zakup urządzeń na plac zabaw w Kozarku |  | 7823.3 | 7823.3 | 0 | 7770.39 |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 7770.39
| 700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 61209.3 | 61209.3 | 0 | 47167.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47167.18 | 77.0588 | 77.0588 | 77.0588
13 | 710 | 71035 | Zakup gruntu na powiększenie cmentarza w Rybnie |  | 5117 | 5117 | 0 | 5117 |  | 0 | 0 | 0 | 5117 | 100 | 100 | 100
| 710 |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  | 5117 | 5117 | 0 | 5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5117 | 100 | 100 | 100
13 | 750 | 75023 | Zakup urządzenia „Firewall” do Urzędu Gminy w Sorkwitach |  | 3800 | 3800 | 0 | 3741.66 |  | 0 | 0 | 0 | 3741.66 | 98.4647 | 98.4647 | 98.4647
| 750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  | 3800 | 3800 | 0 | 3741.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741.66 | 98.4647 | 98.4647 | 98.4647
14 | 754 | 75412 | Termomodernizacja remizy OSP w Gizewie |  | 20350 | 10350 | 10000 | 9070.61 |  | 0 | 10000 | 0 | 19070.61 | 44.573 | 87.6387 | 93.7131
| 754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  | 20350 | 10350 | 10000 | 9070.61 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 19070.61 | 44.573 | 87.6387 | 93.7131
15 | 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole szkół Zyndaki2 |  | 2210000 | 1710000 | 500000 | 458562.41 |  | 1228750 | 500000 | 0 | 2187312.41 | 20.7494 | 26.8165 | 98.9734
15 | 801 | 80101 | Przebudowa sal lekcyjnych w Budynku Gimnazjum w Sorkwitach |  | 23500 | 23500 | 0 | 23100 |  | 0 | 0 | 0 | 23100 | 98.2979 | 98.2979 | 98.2979
15 | 801 | 80101 | Wykonanie odwodnienia w Budynku Zespołu Szkół Zyndaki 2 |  | 151000 | 151000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 801 | 80101 | Zakup zmywarki do Zespołu Szkół Zyndaki2 |  | 5400 | 5400 | 0 | 5352.13 |  | 0 | 0 | 0 | 5352.13 | 99.1135 | 99.1135 | 99.1135
| 801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 2389900 | 1889900 | 500000 | 487014.54 | 0 | 1228750 | 500000 | 0 | 2215764.54 | 20.378 | 25.7693 | 92.7137
13 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maradki |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 900 | 90015 | Budowa przyłącza elektrycznego w -plac zabaw Stary Gieląd |  | 11700 | 11700 | 0 | 10774.33 |  | 0 | 0 | 0 | 10774.33 | 92.0883 | 92.0883 | 92.0883
14 | 900 | 90015 | Budowa przyłącza elektrycznego-boisko w Choszczewie |  | 7400 | 7400 | 0 | 5813.66 |  | 0 | 0 | 0 | 5813.66 | 78.563 | 78.563 | 78.563
15 | 900 | 90019 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 1750000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 900 | 90019 | Budowa przyłącza wodociągowego w Kozłowie (do P. Orzoł) | 237700 | 20000 | 20000 | 0 | 19926 |  | 0 | 0 | 0 | 19926 | 99.63 | 99.63 | 99.63
| 900 | 90019 | Budowa wodociągu Stama- Młynik |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 | 90019 | Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwitach |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 900 | 90019 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki |  | 41000 | 41000 | 0 | 40436.72 |  | 0 | 0 | 0 | 40436.72 | 98.6261 | 98.6261 | 98.6261
| 900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 93100 | 93100 | 0 | 76950.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76950.71 | 82.6538 | 82.6538 | 82.6538
21 | 921 | 92109 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gizewie oraz modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Rozogach |  | 177624 | 80925 | 96699 | 12950 |  | 0 | 0 | 0 | 12950 | 7.2907 | 16.0025 | 7.2907
| 921 | 92109 | Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Warpunach |  | 23450 | 23450 | 0 | 23450 |  | 0 | 0 | 0 | 23450 | 100 | 100 | 100
| 921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  | 201074 | 104375 | 96699 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36400 | 18.1028 | 34.8743 | 18.1028
RAZEM |  |  |  |  | 3642412.7 | 2591805.7 | 1050607 | 935424.53 | #REF! | 1228750 | 580000 | 176337.64 | 2920512.17 | 25.6815 | 36.0916 | 80.1807
Wójt Gminy Sorkwity
Józef Maciejewski